**О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "ФИЗИКА В ШКОЛЕ" В 2017-2018 ГГ.**

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 13 июня 2017 года N СЭД-26-01-06-630

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "ФИЗИКА В ШКОЛЕ" В 2017-2018 ГГ.

В соответствии с пунктом 2.1.9 Перечня мероприятий, объемов средств и способов закупки товаров и услуг на их проведение в 2017-2019 годах в сфере образования и науки государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки", утвержденного Приказом Министерства образования и науки Пермского края от 28 декабря 2016 года N СЭД-26-01-06-893, в целях оказания услуг по организации и проведению научно-методических, методических, информационных, образовательных мероприятий проекта "Физика в школе", направленного на повышение качества обучения физике учащихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений Пермского края, приказываю:

1. Создать рабочую группу по реализации проекта "Физика в школе" в Пермском крае в 2017-2018 гг.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. состав рабочей группы по реализации проекта "Физика в школе" в Пермском крае в 2017-2018 гг.;

2.2. сетевой план-график реализации проекта "Физика в школе" в Пермском крае в 2017-2018 гг.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления общего образования Министерства образования и науки Пермского края Калинчикову Л.Н.

Министр
Р.А.КАССИНА

**СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "ФИЗИКА В ШКОЛЕ" В ПЕРМСКОМ КРАЕ В 2017-2018 ГГ.**

УТВЕРЖДЕН
Приказом
Министерства образования
и науки Пермского края
от 13.06.2017 N СЭД-26-01-06-630

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Сидорова Лариса Сергеевна  | - заместитель министра образования и науки Пермского края  |
| Калинчикова Лариса Николаевна  | - начальник управления общего образования Министерства образования и науки Пермского края  |
| Килина Наталья Александровна  | - начальник отдела общего образования управления общего образования Министерства образования и науки Пермского края  |
| Корякова Алевтина Алексеевна  | - старший научный сотрудник отдела оценки качества образования ГАУ ДПО "Институт развития образования Пермского края" (по согласованию) |
| Черникова Ирина Юрьевна  | - директор Ассоциации дополнительного профессионального образования "Новые образовательные технологии абитуриентам" (по согласованию) |

УТВЕРЖДЕН
Приказом
Министерства образования
и науки Пермского края
от 13.06.2017 N СЭД-26-01-06-630

**СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "ФИЗИКА В ШКОЛЕ" В ПЕРМСКОМ КРАЕ В 2017-2018 ГГ.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | Мероприятие  | Сроки  | Ответственные  |
| 1  | Приглашение общеобразовательных учреждений (далее - ОУ) Пермского края для участия в проекте "Физика в школе", сбор заявок на участие в проекте  | до 10.06.2017  | Калинчикова Л.Н. |
| 2  | Проведение содержательно-организационных, методических и обучающих мероприятий для учителей физики по современным разделам экспериментальной физики, методическим основам проведения школьного лабораторного практикума (1 группа) | до 30.06.2017  | Калинчикова Л.Н. |
| 3  | Отбор ОУ Пермского края для участия в проекте в 2017 году (1 группа) | до 30.06.2017  | Калинчикова Л.Н. |
| 4  | Проведение курсов повышения квалификации для учителей физики 7-11-х классов (1 группа - 24 часа). Индивидуальное консультирование слушателей в режиме on-line или off-line. | с 25.06.2017 до 30.10.2017  | Калинчикова Л.Н. |
| 5  | Оценка предметно-методической компетентности педагогов, вошедших в проект в 2017 году (входной, итоговый) | до 30.06.2017 до 30.12.2017  | Калинчикова Л.Н. |
| 6  | Проведение 2 мероприятий для учащихся по экспериментальной физике и школьному лабораторному физическому практикуму в ОУ Пермского края  | до 30.10.2017, до 30.12.2017  | Калинчикова Л.Н. |
| 7  | Проведение конкурса "Школьный физический эксперимент" для учащихся 8-11-х классов ОУ, задействованных в проекте в 2017 году  | до 30.11.2017  | Калинчикова Л.Н. |
| 8  | Проведение содержательно-организационных, методических и обучающих мероприятий для учителей физики по современным разделам экспериментальной физики, методическим основам проведения школьного лабораторного практикума (2 группа) | до 30.11.2017  | Калинчикова Л.Н. |
| 9  | Отбор ОУ Пермского края для участия в проекте в 2018 году (2 группа) | до 30.11.2017  | Калинчикова Л.Н. |
| 10  | Оценка предметно-методической компетентности педагогов, вошедших в проект в 2018 году (входной, итоговый) | до 30.01.2018, до 30.09.2018. | Калинчикова Л.Н. |
| 11  | Проведение 2 мероприятий для учащихся по экспериментальной физике и школьному лабораторному физическому практикуму в ОУ Пермского края для 2 группы  | до 30.03.2018, до 30.05.2018  | Калинчикова Л.Н. |
| 12  | Проведение конкурса "Школьный физический эксперимент" для учащихся 8-11-х классов ОУ, задействованных в проекте в 2018 году  | до 30.05.2018  | Калинчикова Л.Н. |
| 13  | Оценка результативности проекта  | до 30.09.2018  | Калинчикова Л.Н. |