Дорожная карта - план мероприятий

по подготовке и проведению капитального ремонта здания МАОУ «СОШ с УИОП № 3»

по адресу ул. Мира, д.48

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок выполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Результат** |
| 1. **Организационные мероприятия до выполнения работ по капитальному ремонту Объекта**
 |
| 1.1 | Корректировка проекта на выполнение работ по капитальному ремонту  | Апрель-май 2024 | Директор МАОУ «СОШ с УИОП № 3»,подрядчик | положительное заключение гос. экспертизы |
| 1.2 | Корректировка дизайн-проекта с привлечением обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений | Май 2024 | Директор МАОУ «СОШ с УИОП № 3»,Рабочая группа | дизайн-проект |
| 1.3 | Организация работы педагогических и иных сотрудников школы, в соответствии с требованиями трудового законодательства (уведомление об изменении условий труда) | Май 2024 | Директор МАОУ «СОШ с УИОП № 3» | приказ об организации работы педагогических и иных сотрудников школы, дополнительные соглашенияк трудовым договорам |
| 1.4 | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте, сроках его проведения,особенностях организации образовательной деятельности на период проведения работ | Май 2024 | Директор МАОУ «СОШ с УИОП № 3» | приказы об организации образовательной деятельности, протоколы общешкольных родительских собраний |
| 1.5 | Презентация концепции и дизайн-проекта общественности | Июнь 2024 | Директор МАОУ «СОШ с УИОП № 3» | освещение в СМИ |
| **2. Выполнение работ по капитальному ремонту Объекта** |
| 2.1 | Подготовка и согласование документации для проведения аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту объекта | Июнь 2024 | МКУ «УКС» | аукционная документация |
| 2.2 | Размещение извещения о проведении электронногоаукциона на выполнение работ по капитальному ремонту объекта | Июнь-июль 2024 | МКУ «УКС» |  |
| 2.3 | Подведение итогов электронного аукциона | Июль-август 2024 | МКУ «УКС» | договор |
| 2.4 | Заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту объекта | Август 2024 | МКУ «УКС» | договор |
| 2.5 | Полное освобождение и подготовка здания Объекта к капитальному ремонту | Июнь-июль 2024 | Директор МАОУ «СОШ с УИОП № 3» | Договор на грузоперевозки |
| 2.6 | Размещение подрядчиком на информационном щите ремонтируемого объекта QR-кода со ссылкой на специальный раздел официального сайта школы по проведению капитального ремонта для информирования родительской общественности о ходе проведения ремонтных работ. | Сентябрь 2024  | МКУ «УКС»Подрядчик  | информационный щит  |
| 2.7 |  Выполнение работ по капитальному ремонту объекта | Сентябрь 2024- март 2025 | МКУ «УКС» |  |